## КС3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор |  | — | [5 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) |  | ООО «PPT.ru», 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1, тел. (495) 111-11-11 | [5 empty] | по ОКПО | 90100101
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) |  | ООО «Стройка», 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Великолепный, д.1, тел. (495) 222-22-22 | [5 empty] | по ОКПО | 12345678
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | Строительство некапитального строения, 456789, Россия, Субъект РФ, просп. Замечательный, д.1, г.Москва | [5 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  | 41.20, 71.12
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер |  | 123
[7 empty] | дата |  | 2026-05-18
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
|  | 123/1 | 2026-06-19 |  |  |  | 18.05.2026 |  | 2026-06-19
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость |  |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 500000
В том числе:
1.1. | Разработка котлована |  |  |  | 302000 |  | 302000 |  | 302000
1.2. | Устройство фундамента |  |  |  | 198000 |  | 198000 |  | 198000
Итого | [8 empty] | 500000
Сумма НДС (22%) | [8 empty] | 110000
Всего с учетом НДС | [8 empty] | 610000
Заказчик (генподрядчик) |  | Генеральный директор |  |  | Петров |  |  | П.П. Петров
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик) |  | Генеральный директор |  |  | Иванов |  |  | И.И. Иванов
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП