График проведения специальной оценки условий труда

| Сроки | Мероприятия |
| --- | --- |
| 03.03.2018 – 31.03.2018 | Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов |
| 01.04.2018 - 11.05.2018 | Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов |
| 12.05.2018 - 30.05.2018 | Оформление результатов специальной оценки условий труда и утверждение отчета о ее проведении |